## Slide 1
Оптимизация процесса организации дежурств в подготовительной к школе группе с использованием доски задач
Заведующий
Савченко Светлана Леонидовна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Вагановский детский сад»
Промышленновский муниципальный округ
2021 год

## Slide 2
Паспорт проекта
«Оптимизация процесса организации дежурств в подготовительной к школе группе с использованием доски задач»

## Slide 3
Команда проекта
Сукалова Елена Михайловна, старший воспитатель– РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Сифириди Елена Юрьевна, воспитатель
Коньевская Елена Валериевна, воспитатель
Торопова Наталия Мифодьевна, воспитатель
Пермякова Ирина Николаевна, воспитатель

## Slide 4
Составление паспорта проекта
Вовлеченные лица и рамки проекта
1. Заказчик проекта: Савченко С.Л., заведующий МБДОУ «Вагановский детский сад»
2. Владелец проекта: Сукалова Е. М., старший воспитатель
3. Название процесса: Оптимизация процесса организации дежурств в подготовительной к школе группе с использованием доски задач
4. Границы процесса: с утреннего группового сбора до визуального анализа ребенком своей деятельности и рефлексии на доске задач
5. Руководитель проекта: Сукалова Е.М., старший воспитатель
6. Команда проекта:
Сифириди Е.Ю., воспитатель, Торопова Н.Ф., воспитатель,
Коньевская Е.В., воспитатель, Пермякова И.Н., воспитатель.
Обоснование выбора
1.Трудности детей в планировании и анализе своей деятельности.
2. Отсутствие визуализации действий детей.
3. Трудности у детей в определении последовательности выполнения заданий.

## Slide 5
Составление паспорта проекта
Цели и плановый эффект
Эффекты
Повышение эффективности деятельности дошкольников в планировании и оценке результатов деятельности в течении дня.
- Развитие способности детей в определении последовательности выполнения заданий с помощью символов.
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
1. Процесс организации дежурства детьми. 2. Анализ выполненных действий. | 20 мин 10 мин | 6-7 мин 2 мин

## Slide 6
Карта текущего состояния процесса
Утренний групповой сбор.
Воспитатель распределяет детей по видам дежурств
3 мин
Воспитатель знакомит дежурных по столовой с их обязанностями и последовательностью действий
3 мин
Воспитатель знакомит дежурных на занятиях с их обязанностями и последовательностью действий
3 мин
Ребенок уточняет у воспитателя свои действия во время дежурства
2 мин
Воспитатель знакомит дежурных в уголке природы с их обязанностями и последовательностью действий
3 мин
Итоговый сбор.
Дети вместе с воспитателем анализируют выполнения дежурства
3 мин
Ребенок выполняет действия, часто прибегая к помощи воспитателя
3 мин
1
6
5
7
2
3
4
1
2
2
4
3
3
2
4
3
2
1
Воспитатель тратит лишнее время на распределение детей по видам дежурств
Ребенок может отвлечься и прослушать (или не понять) последовательность действий дежурства
Ребенок может несколько раз уточнять у воспитателя последовательность своих действий
Дети долго анализируют свою деятельность и свое отношение к выполненной деятельности
ВПП (время протекания процесса):
20 МИН

## Slide 7
Пирамида проблем
1. Воспитатель тратит лишнее время на распределение детей по видам дежурств.
2. Ребенок может отвлечься и прослушать (или не понять) последовательность действий дежурства.
3. Ребенок может несколько раз уточнять у воспитателя последовательность своих действий.
4. Дети долго анализируют свою деятельность и свое отношение к выполненной деятельности.
МБДОУ «Вагановский детский сад»
Министерство образования и науки Кузбасса
Министерство просвещения РФ

## Slide 8
Утренний групповой сбор.
Воспитатель на доске задач распределяет детей по видам дежурств, используя персональные карточки
1 мин
Ребенок , назначенный дежурным, знакомится с видом своего дежурства с помощью визуализации на доске задач
1 мин
Ребенок выполняет действия, соответствующие своему дежурству согласно последовательности действий, указанных на флаере
4 мин
Итоговый сбор
Визуальный анализ ребенком своей деятельности и рефлексия (свое отношение к выполненной деятельности) на доске задач
1 мин
ВПП (время протекания процесса): 7 мин.
Карта целевого состояния процесса

## Slide 9
План мероприятий по устранению проблем
№ | №ежа | Мероприятия | Начало работ | Окончание работ
1 | 1 | Создание доски задач в группе, персональных карточек детей для размещения на доске задач | 01.03.2021 | 09.03.2021
2 | 2,3 | Разработка флаеров на каждый вид дежурства с символами, обозначающими последовательность действий детей во время дежурства. Проведение серии упражнений по обучению детей работе с флаерами. | 10.03.2021 | 26.03.2021
3 | 4 | Изготовление смайликов, отражающих настроение ребенка после дежурства. | 24.03.2021 | 25.03.2021

## Slide 11
Достигнутые результаты
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 135 | 10

## Slide 12
Создание «уголка решенных проблем»
Было | Стало
Утренний групповой сбор. Воспитатель распределяет детей по видам дежурств. | Воспитатель на доске задач распределяет детей по видам дежурств, используя персональные карточки.
Воспитатель знакомит дежурных с их обязанностями и последовательностью действий. | Ребенок, назначенный дежурным, знакомится с видом своего дежурства с помощью визуализации на доске задач.
Ребенок уточняет у воспитателя свои действия во время дежурства. | Ребенок выполняет действия, соответствующие своему дежурству согласно последовательности действий, указанных на флаере.
Итоговый сбор. Дети вместе с воспитателем анализируют выполнения дежурства. | Итоговый сбор. Визуальный анализ ребенком своей деятельности и рефлексия на доске задач.

## Slide 13
Достигнутые результаты
(разработаны средства визуализация)
«Было»
«Стало»

## Slide 14
Достигнутые результаты
(разработаны средства визуализация)

## Slide 15
Достигнутые результаты
(разработаны средства визуализация)
Используемые средства визуализации обозначающие собственное отношение к выполненной деятельности

## Slide 16
Стандартизация процесса
Проблема | Решение | Экономия времени
Воспитатель тратит лишнее время на распределение детей по видам дежурств. | На доске задач расположен файл-карман для размещения персональных карточек детей, которые уже приняли участие в дежурстве и которые еще не дежурили. | 2
Ребенок может прослушать или забыть последовательность действий во время дежурства. | Разработаны флаеры на каждый вид дежурства с символами, обозначающими последовательность действий детей во время дежурства. Флаеры размещены рядом с доской задач. | 1
Ребенок может несколько раз уточнять у воспитателя последовательность своих действий. | Воспитатель проводит серию упражнений по обучению детей работе с флаерами. Ребенок пользуется флаером, в которой указана последовательность действий с помощью символов. | 2
Дети долго анализируют свою деятельность. | На доске задач дети в графе «выполнено» размещают свою картинку, обозначающую вид дежурства и выбирают значок, обозначающий их собственное отношение к выполненной деятельности. | 2

## Slide 17
Спасибо за внимание!