## Slide 1: Паспорт проекта «Сокращение длительности процесса «Прием на работу в ДОУ сотрудника »
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цели проекта
Наименование органа местного самоуправления: Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа
Наименование отдела: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Вагановский детский сад»
Границы процесса: вход гражданина на территорию ДОУ – издание приказа о приеме на работу
Дата начала проекта: 16.05.2022г.
Дата окончания проекта: 30.11.2022г.
Высокая ресурсоемкость и цикличность процесса
Большие временные потери на расстановку кадров при отсутствии штатной единицы
Временные потери на заполнение табеля рабочего времени сотрудников
Временные потери на издание приказов по МБДОУ «О замене», «О дополнительной оплате»
1. К октябрю 2022 года сократить длительность процесса приема на работу в ДОУ не менее чем на 55 %
Эффекты проекта
Оптимизирован процесс приема на работу в ДОУ
Время приема на работу сотрудника сократится со 166 минут до 70 минут

## Slide 3: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Савченко С.Л., заведующий МБДОУ
  Заказчик проекта
Сукалова Е.М,
старший воспитатель
        Руководитель проекта
Логотип организации
ФОТО
ФОТО
Зюзина А.В., делопроизводитель
ФОТО
Никитина В.В. заведующий хозяйством
ФОТО

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса «Прием на работу в МБДОУ сотрудника»
ШАГ 10
ШАГ 9
ШАГ 8
ШАГ 5
ШАГ 4
ШАГ 3
ШАГ 1
ШАГ 6
ШАГ 2
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
ВПП (время протекания процесса) – 74,5 мин. - 166 мин.
ШАГ 7
4
1
2
3
4
Вахтер
Запись в журнал посещений
Параметры шага 1 мин. – 15 мин.
1
ВХОД
приказ
Условные обозначения:
Заведующий
Собеседование
Параметры шага 10 мин. – 30 мин.
Медсестра
Проверка мед. книжки
Параметры шага 1 мин. – 5 мин.
Делопроизводитель
Проверка документов для личного дела
Параметры шага 5 мин. – 10 мин.
Формирование личного дела
Параметры шага 5 мин. – 10 мин.
5
Заведующий
Ознакомление с локальными актами ДОУ
Параметры шага 30 мин. – 60 мин.
Заведующий
Заключение договора
Параметры шага 5 мин. – 10 мин.
Заведующий
Вводный инструктаж
Параметры шага 15 мин. – 20 мин.
Делопроизводитель
Подготовка проекта приказа
Параметры шага 2 мин. – 4 мин.
4
2
3
Заведующий
Подписание приказа , ознакомление
Параметры шага 1 мин. – 2 мин.
Линейный способ картирования
(выбор способа картирования осуществляется самостоятельно)
Вахтер отсутствует, нет в штате
Заведующего нет на месте
Мед книжка оформлена неправильно
Недостает необходимых документов Потеря времени
5
1

## Slide 5: Пирамида проблем
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень ОИВ
Вахтер отсутствует, нет в штате
Заведующего нет на месте
Мед книжка оформлена неправильно
Недостает необходимых документов
Потеря времени
3
Перечень проблем
4
5
2
1
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 6
Вклад в достижение цели, мин.
Решение
Вахтер отсутствует,
нет в штате
-отсутствие графика приема граждан, необходимость обхода территории вахтером
15
Проблема
Составление графика приема граждан с учетом обхода территории вахтером
Первопричина
Анализ проблем «5 почему?»
Заведующего нет на месте
Отсутствие графика приема граждан, ГМО, плановое совещание и т.п.
Составление графика приема граждан с учетом плановых совещаний руководителя
Мед книжка оформлена неправильно
30
Введение предварительной проверки медицинской книжки посредством различных мессенджеров
60
Нет отметок о необходимых прививках, не пройдено гигиеническое обучение и т.п.

## Slide 7
Вклад в достижение цели, мин.
Решение
Проблема
Первопричина
Анализ проблем «5 почему?»
Недостает необходимых документов
- Отсутствие информации о необходимых для оформления на работу документах
СМС- рассылка соискателю необходимого перечня документов
Потеря времени во время ознакомления будущего сотрудника с локальными актами ДОУ
- Большой объем информация, необходимость ознакомить с необходимыми локальными актами до приема на работу
30
30
Самостоятельное ознакомление с локальными актами на сайте ДОУ

## Slide 8: Карта целевого состояния процесса «Прием на работу в МБДОУ сотрудника»
ШАГ 10
ШАГ 9
ШАГ 8
ШАГ 5
ШАГ 4
ШАГ 3
ШАГ 1
ШАГ 6
ШАГ 2
Введение в предметную область (описание ситуации «как БУДЕТ»)
ВПП (время протекания процесса) – 54,5 мин. – 74,5 мин.
ШАГ 7
8
Вахтер
Запись в журнал посещений
Параметры шага 0,5 мин- 1 мин.
ВХОД
приказ
Условные обозначения:
Заведующий
Собеседование
Параметры шага 8мин. - 10 мин.
Медсестра
Проверка мед. книжки
Параметры шага 1 мин.-1,5 мин.
Делопроизводитель
Проверка документов для личного дела
Параметры шага 3 мин.-5 мин.
Формирование личного дела
Параметры шага 4мин.- 5 мин.
Заведующий
Ознакомление с локальными актами ДОУ
Параметры шага 15 мин.- 20 мин.
Заведующий
Заключение договора
Параметры шага 5 мин. – 6 мин.
Заведующий
Вводный инструктаж
Параметры шага 15 мин. – 20 мин.
Делопроизводитель
Подготовка проекта приказа
Параметры шага 2 мин. – 4 мин.
Заведующий
Подписание приказа , ознакомление
Параметры шага 1 мин. – 2 мин.
Линейный способ картирования
(выбор способа картирования осуществляется самостоятельно)
1

## Slide 9: Достигнутые результаты (было и стало)
Факторы успеха
Устранили потери времени, связанные с ожиданием вахтера и руководителя
Назначили ответственного за смс-оповещение соискателя о том, какие необходимы документы для приема на работу в ДОУ
Вели предварительную проверку медицинской книжки посредством современных мессенджеров
ПРИМЕР
Вели предварительное ознакомление будущего сотрудника со локальными актами ДОУ на официальном сайте учреждения

## Slide 10
15
Регистрация посетителя ответственным за пропускной режим
5
Проверка медкнижки
Достигнутые результаты (было и стало)
60
Ознакомление с локальными актами
1
Регистрация посетителя ответственным за пропускной режим
1
Проверка медкнижки
20
Ознакомление с локальными актами
БЫЛО
СТАЛО
Длительность приема сотрудника на работу в ДОУ составляет 166 минут
ПРИМЕР
Длительность приема сотрудника на работу в ДОУ составляет 74,5 минут

## Slide 11: Достигнутые результаты (было и стало)
11
Время протекания процесса:
БЫЛО:
166 минут
СТАЛО:
74,5 минут
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:
91,5 минут;
56 %
Снижение временных потерь за счет роста эффективности взаимодействия персонала , за счет выполнения всех мероприятий дорожной карты проекта